附件：

明达职业技术学院2024年重点工作任务分解表

| 工作任务 | 序号 | 具体事项 | 责任部门 | 责任领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强党建 思政工作 | 1 | 开展“悟思想、重实践、促改革”系列知行合一活动 | 宣传部 | 刘必千 | 全年 |
|  | 2 | 开展党支部“规范化、标准化、特色化〞检查评比活动 | 组织部 | 刘必千 | 12月底前 |
|  | 3 | 完善学校宣传思想文化“大思政”制度建设 | 党委办公室 | 刘必千 | 6月底前 |
|  | 4 | 优化“一站式”服务方案与建设 | 党委学工部 | 刘必千 周凯猛 | 全年 |
|  | 5 | 落实党建、团建、社团阵地建设与管理 | 党委办公室 团委 | 刘必千 周凯猛 | 全年 |
|  | 6 | 召开第一届教职工和工会代表大会 | 工会 | 刘必千 | 3月 |
|  | 7 | 开展“追标杆、学榜样”活动 | 组织部 教师工作部 | 刘必千 蒋德勤 | 全年 |
| 深化教育 教学改革 | 8 | 改革人才培养方案，探索2+0.5+0.5模式 | 教务处 | 徐宏桂 | 5月底 |
|  | 9 | 开展探索“现代学徒制”等形式的人才培养改革 | 教务处 | 徐宏桂 | 5月底 |
|  | 10 | 立项开展课程思政教学研究 | 科研处 | 徐宏桂 | 6月底 |
|  | 11 | 分解《明达职业技术学院专业建设五年发展规划》建设任务 | 教务处 | 徐宏桂 | 3月底 |
|  | 12 | 加强建设校级重点专业建设（群） | 教务处 | 徐宏桂 | 5月底 |
|  | 13 | 加强专业实验室建设 | 教务处 | 徐宏桂 | 9月底 |
|  | 14 | 拓展校外专业实践基地30个 | 校企合作处 教务处 | 徐宏桂 | 11月底 |
|  | 15 | 实施共享实践教学基地建设 | 校企合作处 教务处 | 徐宏桂 | 11月底 |
|  | 16 | 打造元宇宙创新应用场景 | 教务处 | 徐宏桂 | 12月上旬 |
|  | 17 | 校级精品课程、校级公共课课程体系及平台建设 | 教务处 | 徐宏桂 | 11月底 |
|  | 18 | 推进“一体化教学”模式落实 | 教务处 | 徐宏桂 | 11月底 |
|  | 19 | 积极准备参加省级、国家级有关竞赛 | 教务处 | 徐宏桂 | 全年 |
|  | 20 | 推进公共课等课程体系与教学资源建设 | 教务处 | 徐宏桂 | 12月底 |
|  | 21 | 推进教材建设与教法改革 | 教务处 | 徐宏桂 | 11月底 |
|  | 22 | 完善教学评价机制 | 教务处 | 徐宏桂 | 10月底 |
|  | 23 | 完善教学监控机制 | 教务处 | 徐宏桂 | 4月底 |
|  | 24 | 各学院开展教学自查，院级交叉教学检查 | 督导室 | 蒋德勤 | 5月底， 11月底 |
|  | 25 | 制定2025年学校办学条件达标验收工程实施方案 | 教务处 | 蒋德勤 | 4月底 |
| 加强教师 队伍建设 | 26 | 制定师资队伍建设规划，加快引进高层次人才 | 人事处 | 蒋德勤 | 12月中旬 |
|  | 27 | 优化教职工队伍结构，建立退休返聘制度，提升管理队伍的学历层次 | 人事处 | 蒋德勤 | 12月中旬 |
|  | 28 | 加强教师教学业务培训 | 教务处 | 徐宏桂 | 8月底 |
|  | 29 | 组织青年教师磨课，开展教师说课竞赛 | 教务处 | 徐宏桂 | 8月底 |
|  | 30 | 组织青年教师开展教学技能大赛 | 教务处 | 徐宏桂 | 10月底 |
|  | 31 | 建立青年教师导师制 | 教务处 | 徐宏桂 | 10月底 |
|  | 32 | 组织教师到校企合作企业实践锻炼 | 教务处 | 徐宏桂 | 5月底 |
|  | 33 | 教学创新团队建设 | 教务处 | 徐宏桂 | 6月底 |
|  | 34 | 完善并实施师德师风考核制度 | 人事处 | 蒋德勤 | 9月上旬 |
|  | 35 | 制定《明达职业技术学院教风建设方案》 | 教务处 | 徐宏桂 | 元月底 |
|  | 36 | 制定《明达职业技术学院课程思政建设方案》 | 教务处 | 徐宏桂 | 6月底 |
|  | 37 | 邀请专家来校作报告 | 办公室 | 蒋德勤 | 全年 |
|  | 38 | 开展“我最喜爱的老师”学生投票评选活动 | 教务处 督导室 | 徐宏桂 | 6月底 |
|  | 39 | 开展“学生满意度”测评 | 教务处 督导室 | 徐宏桂 | 6月底 |
| 加强学生 教育管理 | 40 | 辅导员队伍建设 | 学工处 | 周凯猛 | 11月底 |
|  | 41 | 制定《明达职业技术学院学风建设方案》 | 学工处 | 周凯猛 | 元月底 |
|  | 42 | 实施《明达职业技术学院学风建设方案》 | 学工处 | 周凯猛 | 6月底 |
|  | 43 | 完善《明达职业技术学院违反考试纪律处分条例》 | 学工处 | 周凯猛 | 5月底 |
|  | 44 | 开展学习标兵、守纪标兵评比 | 学工处 | 周凯猛 | 11月底 |
|  | 45 | 利用盐城红色资源和台商办学校史进行爱党爱国爱社会主义教育 | 学工处 | 周凯猛 | 11月底 |
|  | 46 | 完善“三全育人”育人体系，将核心价值观等教育融入各类活动中 | 学工处 | 周凯猛 | 11月底 |
|  | 47 | 组织丰富多彩的学生社团活动 | 团委 | 周凯猛 | 全年 |
|  | 48 | 开展安全教育 | 学工处 | 周凯猛 | 全年 |
|  | 49 | 心理健康咨询员的培训和督导 | 学工处 | 周凯猛 | 5月底 |
|  | 50 | 加强学生资助工作和感恩教育 | 学工处 | 周凯猛 | 全年 |
| 做好招生就业社会服务 | 51 | 组建和培训招生团队 | 招生处 | 张 建 | 5月底 |
|  | 52 | 组织校园开放日活动 | 招生处 | 张 建 | 6月底 |
|  | 53 | 开展访企拓岗促就业专项行动 | 学工处 | 周凯猛 | 全年 |
|  | 54 | 举行线上线下招聘会 | 学工处 | 周凯猛 | 12月中旬 |
|  | 55 | 开展继续教育 | 继续教育学院 | 徐宏桂 | 全年 |
|  | 56 | 做实乡村振兴工作 | 乡村振兴学院 | 徐宏桂 | 全年 |
| 强化综合 服务保障 | 57 | 制定《明达职业技术学院机关作风建设方案》《二级学院管理职责》 | 人事处 | 蒋德勤 | 元月底 |
|  | 58 | 实施《明达职业技术学院机关作风建设方案》《二级学院管理职责》 | 人事处 | 蒋德勤 | 6月底 |
|  | 59 | 建立二级单位（部门）目标管理考核制度，制定考核指标体系 | 人事处 | 蒋德勤 | 6月底 |
|  | 60 | 强化考核结果运用，与表彰、奖励、选拔任用挂钩 | 人事处 | 蒋德勤 | 6月底 |
|  | 61 | 开展机关职工“服务之星”评比 | 人事处 | 蒋德勤 | 11月底 |
|  | 62 | 开展中层领导“贡献之星”评比 | 人事处 | 蒋德勤 | 11月底 |
|  | 63 | 抓好后勤服务单位日常监督管理 | 后勤保卫处 | 张 建 | 全年 |
|  | 64 | 督促餐厅、超市等经营户食品采购 | 后勤保卫处 | 张 建 | 全年 |
|  | 65 | 做好师生办公和教学的物资准备 | 后勤保卫处 | 张 建 | 2月底 8月底 |
|  | 66 | 规范校产登记、易耗物资管理 | 后勤保卫处 | 张 建 | 全年 |
|  | 67 | 推进体育场草坪改造 | 后勤保卫处 | 张 建 | 8月底 |
|  | 68 | 排污系统改造工程 | 后勤保卫处 | 张 建 | 6月底 |
|  | 69 | 完善学院安全监视系统 | 后勤保卫处 | 张 建 | 11月底 |
|  | 70 | 加强消防教育培训 | 后勤保卫处 | 张 建 | 9月底 |